## Timeline
WBS | Jenis Kegiatan | Bulan | [19 empty] | Penanggung Jawab
|  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agt
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
0 | Konsultasi dengan dosen pembimbing dan dan persiapan presentasi | [20 empty] | Aga | bar: Apr 1 to Apr 2; Mei 1; Jun 1 to Jun 3; Jul 1; Agt 1
1 | Arsitektur & Integrasi | bar: Apr 1; Mei 1; Jun 1; Jul 1; Agt 1
1.1 | Perancangan komunikasi Dronekit | [20 empty] | Fathir | bar: Apr 2 to Apr 4; Jun 1 to Jun 3
1.2 | Kalibrasi kamera (Matriks K) | [20 empty] | Fathir | bar: Apr 2; Mei 1 to Jun 3
2 | Mekanik & Hardware ISP | bar: Apr 1; Mei 1; Jun 1; Jul 1 to Agt 1
2.1 | Desain 3D Struktur ISP 2-Axis | [20 empty] | Pasha | bar: Apr 2 to Mei 3; Jun 1 to Jun 3
2.2 | Fabrikasi (Additive Manufacturing) | [20 empty] | Pasha | JANLUP AGA CoC WOI WKWKW | bar: Apr 2; Mei 3 to Jun 4
2.3 | Instalasi Motor Servo & ISP | [20 empty] | Pasha | bar: Apr 2; Jun 1 to Jul 4
3 | Sistem Kendali & Logika | bar: Apr 1; Mei 1; Jun 1; Jul 1; Agt 1
3.1 | Implementasi ISP Feedforward | [20 empty] | Aga | bar: Apr 2; Jun 1 to Jun 3; Jul 1 to Agt 4
3.2 | Tuning PID Cascade (GPS & Non-GPS) | [20 empty] | Aga | bar: Apr 2; Jun 1 to Jun 3; Agt 2 to Agt 4
3.3 | Logika Direct Landing (< 110 cm) | [20 empty] | Aga | bar: Apr 2; Jun 1 to Jun 3; Agt 3 to Agt 4
4 | Pengujian & Validasi | bar: Apr 1; Mei 1; Jun 1; Jul 1; Agt 1
4.1 | Uji Terbang & Deteksi ArUco | [20 empty] | Gabriel | bar: Apr 2; Jun 1 to Jun 3
4.2 | Set-up & Analisis MAE & Radius Pendaratan | [20 empty] | Gabriel | bar: Apr 2; Jun 1 to Jun 3
5 | Finalisasi & Booth | bar: Apr 1; Mei 1; Jun 1; Jul 1; Agt 1
5.1 | Penyusunan Poster & Demo Booth | [20 empty] | Pasha | bar: Apr 2; Jun 1 to Jun 3
WBS | Jenis Kegiatan | Apr 1: Bulan | Penanggung Jawab
|  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des |  |  |  | Jan
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
0 | Konsultasi dengan dosen pembimbing dan dan persiapan presentasi | [20 empty] | Aga | bar: Sep 1; Okt 1; Nov 1; Des 1 to Des 2; Jan 1
1 | Arsitektur & Integrasi | bar: Sep 1; Okt 1; Nov 1; Des 1; Jan 1
1.1 | Perancangan komunikasi Dronekit | [20 empty] | Fathir | bar: Des 2
1.2 | Kalibrasi kamera (Matriks K) | [20 empty] | Fathir | bar: Des 2
2 | Mekanik & Hardware ISP | bar: Sep 1; Okt 1; Nov 1; Des 1; Jan 1
2.1 | Desain 3D Struktur ISP 2-Axis | [20 empty] | Pasha | bar: Des 2
2.2 | Fabrikasi (Additive Manufacturing) | [20 empty] | Pasha | bar: Des 2
2.3 | Instalasi Motor Servo & ISP | [20 empty] | Pasha | bar: Des 2
3 | Sistem Kendali & Logika | bar: Sep 1; Okt 1; Nov 1; Des 1; Jan 1
3.1 | Implementasi ISP Feedforward | [20 empty] | Aga | bar: Des 2
3.2 | Tuning PID Cascade (GPS & Non-GPS) | [20 empty] | Aga | bar: Sep 1 to Okt 1; Okt 3 to Nov 3; Des 2
3.3 | Logika Direct Landing (< 110 cm) | [20 empty] | Aga | bar: Sep 1 to Okt 1; Okt 3 to Nov 1; Des 2
4 | Pengujian & Validasi | bar: Sep 1; Okt 1; Nov 1; Des 1; Jan 1
4.1 | Uji Terbang & Deteksi ArUco | [20 empty] | Gabriel | bar: Nov 2 to Des 2
4.2 | Set-up & Analisis MAE & Radius Pendaratan | [20 empty] | Gabriel | bar: Nov 1 to Des 2
5 | Finalisasi & Booth | bar: Sep 1; Okt 1; Nov 1; Des 1; Jan 1
5.1 | Penyusunan Poster & Demo Booth | [20 empty] | Pasha | bar: Des 2; Des 4 to Jan 4

## Timelinev2
WBS | Jenis Kegiatan | Bulan | [19 empty] | Penanggung Jawab
|  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des |  |  |  | Jan
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
0 | Konsultasi dengan dosen pembimbing dan dan persiapan presentasi | [20 empty] | Aga | bar: Sep 1; Okt 1 to Okt 2; Des 1; Jan 1
0.1 | Konsultasi dan bertemu dengan klien | [20 empty] | Aga | bar: Sep 2; Okt 2 to Okt 3; Des 4; Jan 2
0.2 | Laporan kemajuan | [20 empty] | Aga
0.3 | Pengadaan Barang | [20 empty] | Aga | bar: Sep 2 to Sep 4
1 | Arsitektur & Perancangan Awal | bar: Sep 1; Okt 1; Nov 1; Des 1; Jan 1
1.1 | Perancangan komunikasi Dronekit | [20 empty] | Fathir | bar: Sep 2
1.2 | Kalibrasi kamera (Matriks K) | [20 empty] | Fathir | bar: Sep 3 to Sep 4
1.3 | Wiring Alat | [20 empty] | Aga | bar: Okt 1 to Okt 4
2 | Mekanik & Hardware ISP | bar: Sep 1; Okt 1; Nov 1; Des 1; Jan 1
2.1 | Revisi Desain 3D Struktur ISP 3-Axis | [20 empty] | Pasha | bar: Sep 3 to Sep 4
2.2 | Fabrikasi / perakitan (Additive Manufacturing) | [20 empty] | Pasha | bar: Sep 4 to Okt 3
2.3 | Instalasi Motor Servo & ISP | [20 empty] | Pasha | bar: Okt 4 to Nov 2
3 | Sistem Kendali & Logika | bar: Sep 1; Okt 1; Nov 1; Des 1; Jan 1
3.1 | Set up ArduPilot SITL | [20 empty] | Aga | bar: Nov 2 to Des 1; Des 4
3.2 | Implementasi PID Cascade (GPS & Non-GPS) | [20 empty] | Aga | bar: Des 1; Des 4 to Jan 3
3.3 | Logika Direct Landing (< 110 cm) | [20 empty] | Aga | bar: Des 4 to Jan 4
4 | Pengujian & Validasi | bar: Sep 1; Okt 1; Nov 1; Des 1; Jan 1
4.1 | Uji Simulasi & Deteksi ArUco | [20 empty] | Fathir | bar: Jan 2 to Jan 4
4.2 | Set-up & Analisis MAE & Radius Pendaratan | [20 empty] | Pasha | bar: Jan 1 to Jan 4
5 | Finalisasi & Booth | bar: Sep 1; Okt 1; Nov 1; Des 1; Jan 1

## RAB
No | Jenis Pengeluaran | Volume | Satuan | Harga (Rp) | Total (Rp)
1 | Bahan Pembuatan Elektronik
1.1 | IMU Module (MPU6050) | 1 | pcs | 120000 | 120000
1.2 | DC Buck Converter | 2 | pcs | 25000 | 50000
1.3 | Kabel Jumper* | 1 | set | 0 | 0
1.4 | Jasa cetak PCB | 1 | pcs | 200000 | 200000
1.5 | Komponen support (resistor/kapasitor/terminal, dll) | 1 | paket | 50000 | 50000
1.6 | Terminal blok | 1 | pcs | 25000 | 25000
1.7 | Fuse protection | 1 | paket | 30000 | 30000
1.8 | Raspberry Pi 4* | 1 | unit | 0 | 0
1.9 | Raspberry Pi Camera Module V3 | 1 | unit | 550000 | 550000
1.10 | SimpleBGC Gimbal Controller | 1 | unit | 400000 | 400000
1.11 | BLDC Motor | 3 | unit | 250000 | 750000
1.12 | Baterai LiPo 3S | 1 | unit | 380000 | 380000
1.13 | DC Stepdown mini 360 | 1 | pcs | 150000 | 150000
| Subtotal Elektronik |  |  |  | 2705000
2 | Bahan Pembuatan Mekanik
2.1 | Filament PLA/PETG | 1 | roll | 0 | 0 | Udh ada
2.2 | Plywood Sheet | 2 | lembar | 50000 | 100000
2.3 | Bearing / shaft set | 1 | set | 150000 | 150000
2.4 | Damping anti-vibrasi (rubber damper) | 1 | set | 120000 | 120000
2.5 | Fasteners | 1 | set | 50000 | 50000
2.6 | Lem kuat (epoxy/CA) | 1 | paket | 30000 | 30000
2.7 | Biaya 3D Print* | 1 | paket | 0 | 0
| Subtotal Mekanik |  |  |  | 450000
3 | Peralatan Pengujian
3.1 | Checkerboard kalibrasi kamera | 2 | set | 50000 | 100000
3.2 | ArUco Marker (A3) | 4 | lembar | 35000 | 140000
3.3 | Foamboard/akrilik tipis | 2 | lembar | 40000 | 80000
3.4 | Tripod/holder HP [Sewa] | 1 | unit | 0 | 0 | udh ada
3.5 | Meteran 30m | 1 | unit | 85000 | 85000
3.6 | Marker tape | 1 | set | 60000 | 60000
| Subtotal Pengujian |  |  |  | 465000
| GRAND TOTAL |  |  |  | 3620000